项目章程

* **项目名称**

大学生健康绿色移动餐厅

* **项目经理**

刘子璇

* **项目背景**

各大高校存在超市地方不多，学生购物不便的情况，并且同学上课下课时间固定，容易出现购物高峰期，移动餐厅主要为同学提供方便、快捷、贴心的服务，学生购物省时省力。

* **项目目标**

建设并运营健康绿色移动餐厅，为在校大学生提供方便、快捷、贴心的服务。

* **项目范围**
  + 商家支持：管理货品及分类；
  + 学生采购：货物查询及结账；
  + 公共功能：广告、货物推荐、特定活动；
  + 管理人员：财务管理、营销管理、广告管理、货物管理、活动安排、分析数据；
* **进度**

2019．4月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

2019．5月：产品的需求细化、产品设计细化；

2019．6—7月：组建网站建设团队，进入建设期；

2019．8-9月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**